Приложение

к  распоряжению главы района

от 30.05.2013 № 108

П Л А Н

мероприятий  по   реализации государственной политики

в системе  образования  Магдагачинского района в 2013-2018 г.г.

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации района, включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях , а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности  руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики муниципальной  системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Численность детей в возрасте 1-6 лет | человек | 1826 | 1860 | 1845 | 1850 | 1854 | 1862 |
| - Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 49,77 | 50,5 | 51 | 52,4 | 53 | 53,2 |
| - Численность воспитанников программ дошкольного образования | человек | 1084 | 1097 | 1128 | 1160 | 1172 | 1170 |
| - Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | мест | 317 | 307 | 137 | 121 | 115 | 50 |
| - Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | чел. | 55 | 20 | 26 | 20 | - | 170 |
| - за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | Чел. | 10- ДОУ «Солнышко». 5-МОБУ Дактуйская СОШ |  |  |  |  |  |
| - за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | Чел |  |  | 6 |  |  |  |
| - за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | Чел. | 50 | 20 | 20 | - | - | 170 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | Чел. | - | - | - | - | - | 170 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | Чел. | - | 20 -ДОУ «Сказка» | 20 ДОУ «Светлячок» | 20- п. Сиваки - | - | - |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | Чел. | 60 с. Тыгда |  |  | - | - | - |
| - Численность работников дошкольного образования: - В том числе педагогических работников | Чел | 269 109 | 272 112 | 275 115 | 279 119 | 283 123 | 323 143 |
| - Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,63 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,5 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  | Отдел образования |  | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | реконструкция функционирующих организаций: |  | Отдел образования | 2013 - 2018 годы |  |
|  | -увеличение мест в группах кратковременного пребывания (МОБУ Дактуйская СОШ, д\с «Солнышко» |  | Отдел образования | 2013 г. |  |
|  | - реконструкция здания Дома быта с. Тыгда |  | Отдел образования | 2013 г. |  |
|  | - реконструкция группы МДОУ «Сказка» |  | Отдел образования | 2014 г. |  |
|  | - реконструкция группы МДОУ «Светлячок»; |  | Отдел образования | 2015 г. |  |
|  | - реконструкция группы МДОУ д/с п. Сиваки |  | Отдел образования | 2016 г. |  |
|  | - строительство ДОУ в п. Магдагачи |  | Отдел образования | 2018 г. |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Отдел образования , руководители и педагоги ДОУ |  |  |  |
|  | - Разработка и утверждение правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС дошкольного образования; | Отдел образования , руководители и педагоги ДОУ |  | 2013 год | Правовой акт, обеспечивающий введение ФГОС дошкольного образования |
|  | - организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Отдел образования , руководители и педагоги ДОУ |  | 2013-2018 г.г. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе -100% |
| 3. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |  |
|  | - подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования , руководители ДОУ |  | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования: Уровень категорийности педагогических работников: 2013 г.-51 % 2014 г.-53%; 2015- 58%; 2016 г.-62% |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Отдел образования , руководители ДОУ |  |  | Число ДОУ, оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования не менее чем 80 % |
|  | - разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников |  |  | 2013 год |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  | 2013 - 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в Амурской области |
|  | - планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Отдел образования , финансовое управление администрации района, руководители ДОУ | 2013 – 2018 годы |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: - проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора - Распространение методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор , трудовой договор, должностные инструкции; - Организация работы по заключению трудовых договоров с руководителями ДОУ в соответствии с утверждённой формой договора |  | Отдел образования | 2013 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона |
| 7. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  | Отдел образования |  | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
|  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  |  | 2013 - 2018 годы |  |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  |  | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | 5 | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, оценка деятельности которых осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | -"- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Амурской области. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование , в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций , % | процентов | 73 | 78 | 85 | 89 | 91 | 94 |  |
| 6. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, % | процентов | 39 | 45 | 52 | 67 | 73 | 89 |  |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается по результатам государственной итоговой аттестации;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Численность детей и молодежи 7 - 18 лет | человек | 2881 | 2970 | 3051 | 3097 | 3163 | 3232 |
| Численность обучающихся | -"- | 2788 | 2958 | 3024 | 3050 | 3112 | 3205 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек | 11,3 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 11.5 | 11.4 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 34.4 | 39 | 48 | 56 | 64 | 73 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |
|  | начального общего образования | Отдел образования с участием МБУ «Информационно- методический центр», руководителей и учителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | основного общего образования |  | 2015 - 2018 годы |  |
|  | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2013-2018 г.г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: -проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | Отдел образования с участием руководителей общеобразовательных организаций Отдел образования с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2015 - 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  | 2013-2016 | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
|  | разработка программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Отдел образования с участием МБУ «Информационно- методический центр», руководителей и учителей общеобразовательных организаций | 2013 год |  |
|  | реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  | 2014 - 2018 годы |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 г. | Муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: -разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 год | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | -обеспечение приведения в соответствие правовых актов общеобразовательных организаций , режима работы педагогических работников согласно изменениям , внесённым в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 « » |  |  |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Отдел образования |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных |
|  | разработка критериев по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | Отдел образования | 2013 год | организаций |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования | 2013 - 2018 годы |  |
| 7. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования | 2013 - 2018 годы |  |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Отдел образования | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 16 | 18 | 21 | 22 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по Амурской области. |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований , в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности | -"- | - | 60 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 1 млн. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Магдагачинского района

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 3291 | 3435 | 3532 | 3593 | 3639 | 3726 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (в УДО, МДОУ, ОУ), посещающих несколько детских объединений | человек/% | 1942/59 | 1130/62 | 2296/65 | 2443/68 | 2656/73 | 2795/75 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Человек | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 54 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: |  | органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  | 2014г | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка и утверждение межведомственной программы (проекта) развития дополнительного образования детей |  | органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: Разработка и реализация проекта по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей в районе. |  | органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  | органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  | 2015 - 2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
|  | разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников |  | органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013 год |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: |  | органы местного самоуправления с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  | Количество учреждений дополнительного образования, деятельность которых оценивается по показателям эффективности деятельности |
|  | разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников |  | органы местного самоуправления |  | 2013 год |  |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  | органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: |  | органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации |
|  |  | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  | 2013 год |  |
| 8. |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации |
|  |  | Использование методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |  | 2013 год |  |
|  |  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |  | 2013 - 2018 годы |  |
| 9. |  | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  | органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей, организации высшего и дополнительного профессионального образования |  |  | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  |  | реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей, организации высшего и дополнительного профессионального образования |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 10. |  | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования |  | 2013 - 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 35 | 38 | 40 | 42,5 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации |