**Приложение 1**

**Мониторинг опережающего введения ФГОС основного общего образования**

**в 2013-2014 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок проведения | Мероприятия | Участники мониторинговых исследований | Модератор проведения мониторинга | Ответственный за исполнение | Результаты |
| Сентябрь | Экспертиза ООП ООО | Пилотные ОУ | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |  | Экспертное заключение представляется в Амурский областной ИРО |
| Сентябрь | Проверочные работы диагностики сформированности предметных результатов:  математика,  русский язык, окружающий мир | Учащиеся 5-х классов пилотных школ | Амурский областной ИРО | Л.В. Филонова  Е.В. Воропай  А.А. Сергеевич | Анализ выполнения работ проводится зам.директора по УВР и представляется в Амурский областной ИРО |
| Октябрь | Мониторинг уровня профессиональной компетентности учителя | Педагогические работники пилотных школ | Администрация ОУ по единой диагностике | Е.В. Самсонова | Обработанный мониторинг представляется в Амурский областной ИРО |
| Ноябрь | Мониторинг повышения квалификации педагогических и руководящих кадров по введению ФГОС общего образования | Все ОУ Амурской области | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | М.М. Макарова |  |
| Декабрь | Публичная защита моделей внеурочной деятельности пилотных школ | Пилотные ОУ | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |  |  |
| Январь | Мониторинг информационно – образовательной среды ОУ | Пилотные ОУ | Амурский областной ИРО |  | Амурский областной ИРО,  Л.В. Грозина |
| Март | Проверочные работы для диагностики сформированности метапредметных образовательных результатов учащихся | Учащиеся 5-х классов пилотных школ | Амурский областной ИРО | Л.В. Филонова  Е.В. Воропай  А.А. Сергеевич | Анализ выполнения работ проводится зам.директора по УВР и представляется в Амурский областной ИРО |
| Апрель | Итоговая комплексная работа | Учащиеся 5-х классов пилотных школ | Амурский областной ИРО | Л.В. Филонова  Е.В. Воропай  А.А. Сергеевич | Анализ выполнения работ проводится зам.директора по УВР и представляется в Амурский областной ИРО |
| Июнь | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | Пилотные школы | Амурский областной ИРО |  | Амурский областной ИРО,  Л.И. Лисина |

**Приложение 2**

**План подготовки к опережающему введению ФГОС основного общего образования**

**в школах Амурской области в 2013-2014 учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок проведения | Ответственный |
| Корректировка «Информационной карты готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования» | Сентябрь | Амурский областной ИРО,  Л.И. Лисина |
| Экспертиза готовности ОУ к введению ФГОС основного общего образования, рекомендации по включению школ в график опережающего введения ФГОС ООО | Октябрь | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| Экспертиза готовности ОУ к введению ФГОС основного общего образования на региональном уровне, рекомендации по формированию участников эксперимента. | Ноябрь | Амурский областной ИРО,  Л.И. Лисина,  Л.В. Грозина |
| Курсы повышения квалификации педагогов пилотных школ «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования» | Декабрь | Амурский областной ИРО,  Л.И. Лисина |
| Областной семинар руководителей пилотных школ «Алгоритм введения ФГОС основного общего образования» | Декабрь | Амурский областной ИРО,  Л.И. Лисина |
| Подготовка ОУ к опережающему введению ФГОС основного общего образования:  создание рабочей группы по введению ФГОС ООО;  внесение изменений в нормативную базу ОУ;  разработка основной образовательной программы ОУ;  формирование списка учебников  разработка рабочих программ по предметам;  разработка проекта учебного плана;  разработка плана внеурочной деятельности | Январь-май | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| Мониторинг оценки учебных достижений учащихся четвёртых классов пилотных школ | Апрель | Амурский областной ИРО,  Л.В. Грозина |
| Педсоветы в ОУ по введению ФГОС ООО | Май | Администрация пилотных школ |