Приложение  №3

Мероприятия

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Магдагачинского района на 2010-2012 годы

Муниципальный уровень

| Направления | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС | Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по разработке основной образовательной программы начального общего образования; нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС: Разработка основной образовательной программы начального общего образования; Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта; Должностные инструкции работников ОУ с учётом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; Изменения в «Положение о промежуточной аттестации учащихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования; | сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь | консультация консультация консультация методические рекомендации | Туровская А.Н. Туровская А.Н. Гарпинюк О.О. Карамышева Н.М. |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в муниципальном образовании | до 10 сентября | приказ | Карамышева Н.М. |
|  | Установление требований к приему муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году, обеспечивающих условия безопасного образовательного процесса, охраны здоровья обучающихся в соответствие с ФГОС, СанПиН и региональными требованиями | до 20 августа | Акт готовности ОУ | Попова Л.А. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | Разработка рекомендаций по установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогических работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования. Установление стимулирующих надбавок и доплат руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования. | до 15 сентября 2 р. в год | Рекомендации приказ | Гарпинюк О.Б. Гарпинюк О.Б. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС | Создание муниципального рабочей группы по подготовке и введению ФГОС общего образования. Организация деятельности пилотных площадок введения ФГОС начального общего образования на базе Магдагачинской МСОШ №2, Ушумунской МСОШ; Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования: Диагностика профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО Семинар для руководителей ОУ «Организационно- правовые основы введения ФГОС общего образования»; Секция педагогов в рамках районной научно- практической конференции «Шаг в науку» «Пути достижения результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС»; Районный методический совет «Об итогах экспериментальной деятельности учреждений образования района». Координация взаимодействия муниципальных учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. Мониторинг внеучебной занятости учащихся; Организация работы УО по учёту внеучебных достижений учащихся в форме «портфолио»; Участие в проведении регионального мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: Анализ результатов деятельности по освоению основной образовательной программы учащихся 1 кл. Магдагачинской МСОШ №1, Ушумунской МСОШ, принимающих участие в эксперименте. | до 10 сентября в течение года сентябрь 2010 апрель 2011 октябрь2010 апрель 2011 май 2010 октябрь 2010 апрель 2011 март 2011 Ноябрь 2010 Май 2011 | Приказ Нормативные документы: приказы, положения, рекомендации отчёт Приказ Сборник статей Отчёт Отчёт Отчёт Информация на сайт отдела образования | Туровская А.Н. Туровская А.Н. Половинкина И.Н. Карамышева Н.М. Карамышева Н.М. Карамышева Н.М. Руководители УО Туровская А.Н. Кононенко И.А. Кононенко И.А. Туровская А.Н. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Методическое сопровождение деятельности руководителей и педагогических работников образовательных учреждений, обмен опытом работы по вопросам подготовки и введения ФГОС начального общего образования. Семинар для педагогов, преподающих в 4 кл. «Инструменты и результаты реализации ФГОС»; Мастер- класс для учителей начальных классов «Теория и практика реализации ФГОС в начальной школе»; Заседание РМО учителей начальных классов « Анализ результатов и перспективы введения ФГОС»; Заседания районных методических объединений учителей- предметников по вопросам внедрения ФГОС в образовательный процесс(по планам МО); Организация курсовой подготовки по проблемам введения ФГОС в начальной , основной, средней школе. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС на уровне образовательного учреждения; Методические рекомендации «Технологии организации образовательного и воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС»; | ноябрь2010 январь 2011 сентябрь 2011 в течение 2010-2011 учебного года в течение года в течение года | Протокол Информация на сайте отдела образования Протокол Протокол Приказы Консультация публикации | Туровская А.Н. Туровская А.Н. Туровская А.Н. Методисты РИМК Туровская А.Н. Карамышева Н.М. Методисты РИМК |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | Широкое информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Информация о введении ФГОС на сайте отдела образования; методический бюллетень «Программы внеучебной деятельности учащихся»; Информации в г. «Вперёд» Организация публичной отчетности образовательных учреждений муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования. Организационная работа с УО по предоставлению публичной отчетности ; | в течение года май 2011 в течение года в течение года | Информация на сайте Печатное издание публикации информация | Грекова О.Ю. Туровская А.Н. Туровская А.Н. Карамышева Н.М. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Обеспечение учебной литературой , печатными и электронными изданиями процесса введения ФГОС НОО; Контроль за бесперебойным доступом к сети Интернет; Контроль за обеспечением требований к оснащению учебным и методическим оборудованием | В течение года В течение года | Заявки, договоры | Каменщикова Н.В. Грекова О.Ю. Туровская А.Н. |