# Приложение

# к приказу отдела образования

# от _29.03.2010_ № _80_

# Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

# в Магдагачинском районе  в 2010 году

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |
|  | Заключение соглашения с Минобрнауки Амурской области | Манухина О.А. Соломко Г.Д. | Соглашение | В течение 20 дней с даты государственной регистрации приказа Минобрнауки Амурской области «Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на организацию дистанционного образования детей-инвалидов между бюджетами субъектов РФ на 2010 год» | По истечении 20 дней с даты государственной регистрации приказа Минобрнауки Амурской области «Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на организацию дистанционного образования детей-инвалидов между бюджетами субъектов РФ на 2010 год» |
|  | Изучение возможностей дистанционного обучения детей- инвалидов в Магдагачинском районе. | Соломко Г.Д. | Справка | 30.03.2010 | 30.04.2010 |
|  | 1.2. Отчеты отдела образования о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Манухина О.А. | Отчеты | Ежеквартально до 05 числа следующего месяца | 05.01.2011 |
|  | Представление итогового отчета отдела образования о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Соломко Г.Д. Манухина О.А. | Итоговый отчет | 05.12.2010 | 15.12.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2. Государственная поддержка талантливой молодежи |
|  | Информирование об условиях конкурса | Соломко Г.Д. Наконечная М.С. | Публикации в средствах массовой информации | 11.01.2010 | 15.05.2010 |
|  | Координация работ на муниципальном уровне по проведению мероприятий, указанных в перечне олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Соломко Г.Д. Наконечная М.С. | Приказ отдела образования | 11.01.2010 | 01.08.2010 |
|  | Подготовка документации претендентов. | Соломко Г.Д. Наконечная М.С. |  |  |  |
|  | Подготовка и представление аналитического отчета отдела образования Магдагачинского района о реализации мероприятия по государственной поддержке талантливой молодежи за 2010 год | Соломко Г.Д. Наконечная М.С. | Аналитический отчет | 01.10.2010 | 01.12.2010 |
|  | 3. Денежное вознаграждение за классное руководство |
|  | 3.1. Заключение соглашения с Минобрнауки Амурской области | Манухина О.А. | Соглашение | В течение 60 дней с момента издания приказа Минобрнауки России «О реализации постановления Правительства РФ от 30 декабря № 1122» | По истечении 60 дней с момента издания приказа Минобрнауки России «О реализации постановления Правительства РФ от 30 декабря № 1122» |
|  | 3.2. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов Минобрнауки Амурской области о расходовании средств из федерального бюджета бюджету Амурской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений. | Манухина О.А. Лихман М.С. | Отчеты | Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 30.12.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3.3. Подготовка и представление отчета отдела образования Магдагачинского района о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджету Амурской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений | Манухина О.А. Лихман М.С. | Итоговый отчет | Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 11.01.2011 |
|  | 4. Поощрение лучших учителей |
|  | 4.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее - конкурс) | Карамышева Н.М. | Публикации в средствах массой информации. Письма в образовательные учреждения района | 28.01.2010 | 24.03.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 4.2 Формирование конкурсной документации и подача заявок | Карамышева Н.М., методисты РИМК | Формирование конкурсной документации и подача учителями заявок на участие в конкурсе | 24.03.2010 | 24.04.2010 |
|  | Организация делегации для вручения почётных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса в г. Благовещенск | Карамышева Н.М. | Приказ | 15.09.2010 | 05.10.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 4.4 . Подготовка и представление итогового отчета Минобрнауки Амурской области о выполнении мероприятия по выплате денежных поощрений учителям-победителям за 2010 год | Карамышева Н.М. | Итоговый отчет | 20.11.2010 | 01.12.2010 |
|  | 5. Совершенствование организации школьного питания |
|  | 5.1. Заключение соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидии в 2010 году | Баранова Т.В. Манухина О.А. | Соглашение | В течение 50 дней после приказа Минобрнауки России об определении победителей конкурсного отбора | По истечении 50 дней после приказа Минобрнауки России об определении победителей конкурсного отбора |
|  | 5.2. Представление ежеквартальной отчетности о реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений | Баранова Т.В. Манухина О.А. | Отчеты | Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 05.12.2010 |
|  | 5.3. Представление итогового отчета о реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2010 году | Баранова Т.В. Манухина О.А. | Итоговый отчет | 05.12.2010 | 15.12.2010 |