«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  Магдагачинском  районе  в 2017 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовки аналитических материалов по итогам ГИА -9, ГИА-11 в 2016 году | до 01.09.2016 | # Отдел образования, МБУ «ИМЦ», ОУ |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году | до 01.09.2016 | # Отдел образования, МБУ «ИМЦ», ОУ |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах | август 2016 | Отдел образования, ОУ |
| 1.4. | Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 и отчётов предметных комиссий | до 01.10.2016 | # МБУ «ИМЦ» |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | июль-август 2016 | # ОУ |
| 2.2. | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга, проведённого в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования» | сентябрь 2016 | # Отдел образования, ОУ |
| 3. | Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11: - утверждение мест регистрации, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; - утверждение мест расположения пунктов проведения экзаменов; - о персональных составах: руководителей и организаторов ППЭ; ассистентов для участников с ОВЗ; технических специалистов; медицинских работников; уполномоченных представителей ГЭК; - назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2017 году на территории Магдагачинского района | сентябрь-февраль 2016 | # Отдел образования |
| 3.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: методические рекомендации по проведению ГИА по программам основного общего образования в 2017 году; о проведении репетиционных экзаменов по программам основного общего и среднего общего образования; о допуске участников к ГИА в дополнительные сроки; о сроках проведения итогового сочинения (изложения); о ЕГЭ-туристах; о психологической подготовке школьников к ГИА; об информировании участников ГИА о результатах и сроках подачи апелляций. | сентябрь-февраль 2016 | # Минобрнауки области |
| 3.3. | Приведение нормативной правовой документации муниципального и школьного уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | сентябрь-февраль 2016 | # Отдел образования, ОУ |
| 3.4. | Назначение лиц из числа органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за подготовку и проведение ГИА | сентябрь 2016 | # Отдел образования |
| 3.5. | Назначение ответственных за внесение сведений в РИС имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимся в РИС | октябрь 2016 | # Минобрнауки области, РЦОИ |
| 3.6. | Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при: - хранении и передаче экзаменационных материалов; - проведении ГИА; - распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; - передаче данных и базы данных | февраль 2017 | # Минобрнауки области, РЦОИ |
| 3.7. | Подготовка и публикация справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА | апрель 2017 | # ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 4. | # Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 4.1. | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2016/17 учебном году | в соответствии с планом-графиком | Отдел образования, ОУ |
| 4.2. | Участие в обучающих семинарах федерального уровня специалистов отдела образования | в соответствии с планом-графиком | Отдел образования |
| 4.3. | Организация обучения привлекаемых специалистов: - специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в Магдагачинском районе; - руководителей ППЭ и организаторов; - уполномоченных представителей ГЭК; -технических специалистов; - общественных наблюдателей | в соответствии с планом-графиком | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», отдел образования |
| 4.4. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами | февраль-апрель 2017 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», отдел образования |
| 4.5. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Минобрнауки области, отдел образования |
| 4.6. | Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты ГИА в 2016 году | весь период | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», отдел образования |
| 4.7. | Организация и проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ (ОГЭ): -муниципальный уровень -региональный уровень | 2016/17 уч.г. декабрь-январь март | Отдел образования, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки 2016 года | август 2016 | # Минобрнауки области, РЦОИ, отдел образования |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | декабрь 2016 | # РЦОИ Отдел образования |
| 5.3. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | В соответствии с планом-графиком ФГБУ ФЦТ | # РЦОИ Отдел образования |
| 5.4. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | 2016/17 уч.г. декабрь, февраль, май | # Отдел образования, ОУ |
| 5.5. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | весь период | # Отдел образования |
| 5.6. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ | февраль-май 2017 | # Отдел образования, ОУ |
| 5.7. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | май 2017 | # Отдел образования |
| 5.8. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | май 2017 | # Минобрнауки области, отдел образования |
| 5.9. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | # Отдел образования, ОУ |
| 5.10. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | # Отдел образования, ОУ |
| 6. | # Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов | весь период | # Отдел образования, ОУ |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | # Минобрнауки области, РЦОИ, отдел образования, ОУ |
| 6.3. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных учреждениях (ОУ) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ | весь период | # Минобрнауки области, отдел образования |
| 6.4. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам | весь период | # Отдел образования, ОУ |
| 6.5. | Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтных комиссий, министерства, образовательных учреждений, ОМСУ | весь период | # РЦОИ Отдел образования |
| 6.6. | Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальном сайте министерства, сайте РЦОИ | весь период | # Минобрнауки области, РЦОИ |
| 6.7. | Доведение до образовательных организаций, участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь-апрель 2017 | Отдел образования |
| 6.8. | Издание информационных и справочных материалов | весь период | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», отдел образования, ОУ |
| 6.9. | Размещение информации на официальном сайте отдела образования и ОУ: - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31 декабря 2016 не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Отдел образования, ОУ |
| 6.10. | Организация и проведение совещаний, вебинаров по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 с участием представителей отдела образования, ОУ, общественности | весь период | Минобрнауки области, РЦОИ, отдел образования, ОУ |
| 6.11. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и выпускников прошлых лет | октябрь 2016, февраль 2017 | Отдел образования, ОУ |
| 6.12. | Организация единых областных родительских собраний в ОУ по вопросу проведения ГИА в 2017 году | октябрь 2016, январь, апрель 2017 | Минобрнауки области, отдел образования, ОУ |
| 6.13. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтной комиссии | апрель-июль 2017 | РЦОИ, отдел образования, ОУ |
| 7. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | весь период | Минобрнауки области, отдел образования |
| 7.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Минобрнауки области, отдел образования |
| 8. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  |  |
| 8.1. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА | весь период | Минобрнауки области ГЭК, общественные наблюдатели |
| 8.2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА | весь период | Минобрнауки области ГЭК, отдел образования |
| 8.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-август 2017 | Минобрнауки области ГЭК, РЦОИ, отдел образования, общественные наблюдатели |
| 8.4. | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА | май-июль 2017 | Минобрнауки области, отдел образования |
| 9. | Организационное и технологическое обеспечение ГИА |  |  |
| 9.1. | Подготовительный этап |  |  |
| 9.1.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА | до 22.08.2016 сентябрь 2016 | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ |
| 9.1.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь 2016 | РЦОИ, отдел образования |
| 9.1.3. | Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Минобрнауки области, ОМСУ и служб: - Амурский филиал ПАО «Ростелеком»; - ФГУП ГЦСС Управления специальной связи по Амурской области; - Управление внутренних дел по Амурской области; - Министерство здравоохранения Амурской области; - Управление Федеральной службы безопасности РФ по Амурской области; - Главное управление МЧС РФ по Амурской области; - Государственная инспекция безопасности дородного движения Амурской области; - Военный комиссариат Амурской области. | весь период | Минобрнауки области РЦОИ, отдел образования |
| 9.1.4. | Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов | весь период | Минобрнауки области, отдел образования |
| 9.1.5. | Обеспечение и функционирование РИС, в том числе внесение сведений, их обработка, хранение и использование | весь период | РЦОИ, отдел образования, ОУ |
| 9.1.6. | Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава работников ППЭ | февраль - март 2017 | Отдел образования |
| 9.1.7. | Утверждение: - мест регистрации для участия в ГИА; - мест расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся и выпускников; - перечня ТОМ; - мест подачи апелляций. | ноябрь 2016 январь 2017 апрель 2017 март 2017 | ГЭК, Минобрнауки области, РЦОИ, отдел образования |
| 9.1.8. | Проведение для обучающихся XI классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА | декабрь 2016 февраль 2017 май 2017 | Отдел образования, ОУ |
| 9.1.9. | Сбор и внесение сведений в РИС: - о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; - об ОУ, выпускниках текущего года; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели); - о членах предметных комиссий | по графику ФЦТ | Минобрнауки области, РЦОИ, отдел образования, ОУ |
| 9.1.10. | Организация обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ | сентябрь-декабрь 2016 | ОУ |
| 9.1.11. | Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (при необходимости); - формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ | февраль-март 2017 | Минобрнауки области, РЦОИ, отдел образования |
| 9.1.12. | Утверждение порядка и схем: - организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - участников ГИА; - доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; - распределения членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК) по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям; - распределения по ППЭ участников по каждому предмету | апрель 2017 апрель 2017 апрель 2017 май 2017 май 2017 | ГЭК, РЦОИ, отдел образования ГЭК, РЦОИ, отдел образования ГЭК, РЦОИ, отдел образования ГЭК, РЦОИ ГЭК, РЦОИ, отдел образования |
| 9.1.13. | Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА | май | Минобрнауки области, отдел образования |
| 9.1.14. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | май | Минобрнауки области, отдел образования |
| 9.2. | Этап проведения ГИА |  |  |
| 9.2.1. | Планирование и внесение сведений в РИС: - распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - назначение членов предметных комиссий на экзамены; - о полученных экзаменационных материалах | по графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА | РЦОИ, отдел образования, ОУ |
| 9.2.2. | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обеспечение информационной безопасности экзаменационных материалов | март-июнь 2017 | Отдел образования |
| 9.2.3. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки России | март-сентябрь 2017 | Отдел образования, ОУ |
| 9.2.4. | Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей | весь период | Отдел образования |
| 9.2.5. | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА | февраль-июнь 2017 | Отдел образования |
| 9.2.6. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением порядка проведения ГИА | весь период | ГЭК, общественные наблюдатели |
| 9.3. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 9.3.1. | Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения порядка проведения ГИА | июль 2017 | Минобрнауки области, отдел образования |
| 9.3.2. | Статистическая обработка результатов ГИА-2017 | до 01.08.2017 | Отдел образования |
| 9.3.3. | Формирование отчетов по итогам ГИА-2017 | до 01.09.2017 | Отдел образования |
| 9.3.4. | Организация и проведение коллегий, совещаний по результатам участия Амурской области в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году | сентябрь - октябрь | Минобрнауки области, отдел образования |

Список сокращений, употребляемых в «дорожной карте» подготовки и проведения ГИА в Магдагачинском  районе в 2017 году:

| ГИА |  | Государственная итоговая аттестации я по программам основного общего и среднего общего образования |
| --- | --- | --- |
| ЕГЭ |  | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ |  | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ |  | Государственный выпускной экзамен |
| РИС |  | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Минобрнауки области |  | Министерство образования и науки Амурской области |
| РЦОИ |  | Структурное подразделение ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» - региональный центр обработки информации |
| ОМСУ |  | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| ОУ |  | Общеобразовательные учреждения |
| ГЭК |  | Государственная экзаменационная комиссия |
| ПК |  | Предметные комиссии |
| ППЭ |  | Пункты проведения экзамена |
| ФЦТ |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |