| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (Минобрнауки Амурской области) # ПРИКАЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19.04.2010 | № |  | 635 |  |
| г. Благовещенск |  |  |  |  |  |
| О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования |  |  |  |  |  |

В целях реализации мероприятий раздела «Переход на новые образовательные стандарты» плана первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год, утвержденного приказом министра образования и науки Амурской области от 31.03.2010 № 509,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

состав рабочей группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего образования (приложение № 1);

список пилотных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС начального общего образования в 2010/2011 учебном году (приложение № 2);

план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (приложение № 3).

- ГОАУ ДПО Амурскому ИПК и ППК  (Л.Е.Дмитриева) обеспечить организационное и научно-методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования в пилотных общеобразовательных учреждениях области.

- Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, организовать работу по введению ФГОС начального общего образования в пилотных общеобразовательных учреждениях области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки области – начальника управления образовательных учреждений Е.А.Ковальскую.

| Министр С.Г.Степанов |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к приказу министерства

образования  и науки

Амурской области

19.04.2010 № 635

Состав

рабочей группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования

| Ковальская Елена Александровна | - заместитель министра образования и науки области – начальник управления образовательных учреждений |
| --- | --- |
| Аблова Юлия Владимировна | - главный специалист управления образования администрации г.Благовещенск (по согласованию) |
| Варсанова Ольга Владимировна | - консультант отдела дошкольного и общего образования министерства образования и науки области |
| Вологжина Валентина Николаевна | - учитель начальных классов, ОУ Волковской МСОШ Благовещенского района (по согласованию) |
| Евтушенко Ирина Викторовна | - старший преподаватель кафедры дошкольного воспитания и начального обучения Амурский областной ИПК и ППК (по согласованию) |
| Лисина Людмила Иосифовна | - заведующая кафедрой управления образованием ГОАУ ДПО Амурского областного ИПК и ППК (по согласованию) |
| Макарова Инна Анатольевна | - проректор по учебно-методической работе ГОАУ ДПО Амурского областного ИПК и ППК (по согласованию) |
| Никишова Лариса Степановна | - учитель начальных классов МОУ гимназии № 1 г.Благовещенск (по согласованию) |
| Тимохина Анна Викторовна | - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ гимназии № 1 г.Благовещенск (по согласованию) |
| Чередниченко Ольга Николаевна | - консультант отдела дошкольного и общего образования министерства образования и науки области |
| Черненко Инна Александровна | - главный специалист отдела образования администрации Благовещенского района (по согласованию) |
| Яснова Ирина Алексеевна | - консультант отдела планирования и финансирования министерства образования и науки области |

Приложение № 2

к приказу министерства

образования  и науки

Амурской области

19.04.2010 № 635

Список

пилотных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС начального общего образования в 2010/2011 учебном году

| № п/п | Наименование территории | Наименование общеобразовательного учреждения | Количество первых классов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Архаринский район | МОУ "СОШ № 1 им. А.П.Гайдара" п.Архара | 1 |
| 2. | Белогорский район | ОУ МСОШ с.Никольского | 2 |
| 3. | Благовещенский район | ОУ Волковская МСОШ | 2 |
| 4. | Бурейский район | МОУ Новобурейская СОШ № 1 | 1 |
| 5. | Завитинский район | МОУ СОШ № 4 г.Завитинска им.Б.Машука | 1 |
| 6. | Зейский район | МОУ Гуликская СОШ | 1 |
| 7. | Ивановский район | МОУ "СОШ с.Березовка" | 2 |
| 8. | Константиновский район | МОУ Константиновская СОШ | 3 |
| 9. | Мазановский район | МОУ Увальская СОШ | 3 |
| 10. | Магдагачинский район | ОУ Магдагачинская МСОШ № 1 | 2 |
| 11. | Михайловский район | МОУ "Поярковская СОШ № 2" | 2 |
| 12. | Октябрьский район | МОУ "СОШ с.Варваровка" | 2 |
| 13. | Ромненский район | МОУ Поздеевская СОШ | 1 |
| 14. | Свободненский район | МОУ "Новгородская СОШ им. В.Н.Лесина" | 1 |
| 15. | Селемджинский район | МОУ "Февральская СОШ № 2" | 2 |
| 16. | Серышевский район | МОУ СОШ № 2 п.г.т.Серышево | 4 |
| 17. | Сковородинский район | МОУ СОШ с.Талдан | 2 |
| 18. | Тамбовский район | МОУ Тамбовская СОШ | 4 |
| 19. | Тындинский район | МОУ "Юкталинская СОШ" | 1 |
| 20. | Шимановский район | МОУ "Петрушинская СОШ" | 1 |
| 21. | г.Благовещенск | МОУ гимназия № 1 | 3 |
| 22. | г.Белогорск | МОУ СОШ № 4 | 5 |
| 23. | г.Райчихинск | МОУ СОШ № 15 | 4 |
| 24. | г.Свободный | МОУ "Гимназия № 9" | 2 |
| 25. | г.Зея | МОУ СОШ № 5 | 3 |
| 26. | г.Тында | МОУ "классическая гимназия № 2" | 2 |
| 27. | г.Шимановск | МОУ "СОШ № 4" | 2 |
| 28. | ЗАТО Углегорск | МОУ СОШ № 7 | 3 |
| 29. | п.Прогресс | МОУ "СОШ № 7" | 3 |
|  | Итого: | 29 ОУ | 65 классов |

Приложение № 3

к приказу министерства образования  и науки

Амурской области

19.04.2010 № 635

План-график мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования

| Направление мероприятия | Срок исполнения | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Уровень ОУ |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Июль-август 2010 года | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |
|  | Июль-август 2010 года | Подготовка инструктивно-методического письма по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии федеральным перечнем учебников под ФГОС начального общего образования |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Июль-сентябрь 2010 года | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих: нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования; новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |
|  | Август 2010 года | Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования |  |  |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Апрель-август 2010 года | Создание регионального координационно-методического центра введения ФГОС начального общего образования. Подготовка программы опытно-экспериментальной работы | Создание муниципальных координационных советов, консультационных центров по вопросам введения ФГОС начального общего образования. Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений учащихся | Создание моделей взаимодействия координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС начального общего образования Создание моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |
|  | 2010-2011 год | Подготовка и проведение региональных семинаров-совещаний, круглых столов по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования в ОУ муниципального образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования в ОУ |
|  | 2010 год | Создание дистанционного тьюторского центра по вопросам введения ФГОС общего образования на базе Амурского областного ИПК и ППК. Создание пилотных площадок по вопросам введения ФГОС общего образования на базе образовательных учреждений-победителей ПНПО, муниципальных базовых школ. | Координация деятельности экспериментальных площадок по вопросам введения ФГОС общего образования на базе инновационных общеобразовательных учреждений | Разработка программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования на базе инновационных общеобразовательных учреждений |
|  | 2010 год | Разработка моделей и координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности |
|  | 2010 год | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения Проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений по проблемам и результатам введения ФГОС общего образования второго поколения | Создание модели сетевого взаимодействия через систему методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования |
|  | Август-октябрь 2010 года | Создание региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | Включение образовательных учреждений в региональный мониторинг по введению ФГОС, организация проведения данного мониторинга | Включение в региональный мониторинг по введению ФГОС |
|  |  | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования |  |  |
|  | 2010-2011 год |  |  | Разработка и публикация методических брошюр, сопровождающих введение ФГОС начального общего образования |
|  | 2010-2011 год | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности региональных образовательных систем | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности муниципальных образовательных систем | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 2010 год | Обновление содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС |  |  |
|  | 2010 год | Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС | Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования |
|  | 2010 год | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС. Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательного учреждения в связи с введением ФГОС |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 2010-2011 год | Широкое информирование общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты |
|  | 2010-2011 год | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте министерства образования и науки Амурской области и Амурского областного ИПК и ППК | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте органов, осуществляющих контроль в сфере образования | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте ОУ |
|  | 2010-2011 год | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования | Использование средств массовой информации для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования |
|  | 2010-2011 год | Создание сетевого комплекса информационного взаимодействия для ведения проектной, методической и справочной информации по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования |
|  |  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Август-сентябрь 2010 года | Проведение мониторинга готовности образовательных учреждений к введению ФГОС | Проведение мониторинга готовности образовательных учреждений к введению ФГОС | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) |