Российская Федерация

Администрация Магдагачинского района Амурской области

Отдел образования администрации Магдагачинского района

ПРИКАЗ

12 .09. 2008 г.                                                                                         № 248

п. Магдагачи

Об организации профильного

обучения и предпрофильной

подготовки в учреждениях образования.

В целях  создания условий   для обучения учащихся старшей ступени в соответствии с их индивидуальными склонностями, профессиональными интересами,   руководствуясь приказами Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»,  решением коллегии департамента образования администрации Амурской области  №1-к от 04.03.2004 «О роли муниципальных органов управления образованием в создании региональной профильной школы» ,Постановлением главы  Магдагачинского района №362 от 03.11.2005г. «О роли отдела образования в создании региональной профильной школы », Постановлением главы Магдагачинского района № 938 от  04.10.2007 г. «О присвоении статуса опорной школы».

приказываю :

- Утвердить план работы по реализации задач предпрофильной подготовки и профильного обучения на 2008/2009 г. (Приложение 1).

- Утвердить сеть профильных 10-х классов в образовательных учреждениях на 2008/2009 г.(Приложение 2);

- Руководителям образовательных учреждений  обеспечить реализацию программ предпрофильного  и профильного обучения в полном объёме.

- Руководителю опорной  школы (Боровковой М.В.)

  - спланировать работу по координации профориентационной деятельности в образовательных учреждениях п. Магдагачи;

  - спланировать совместную методическую деятельность педагогов по вопросам профильного обучения.

- Районному информационно- методическому кабинету  оказывать    методическую поддержку педагогам, реализующим программы предпрофильной подготовки и профильного обучения;

- Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РИМК Карамышеву Н.М.

Приложения 2 в 1 экз. на 4л.

Начальник отдела образования                                                    Т.В.Баранова

Приложение 2

Утверждено

приказом № 248

от 12.09.08.

Сеть профильных 10-х классов

в образовательных учреждениях на 2008-2009 учебный год

| Название профиля | Образовательное учреждение. | Количество учащихся |
| --- | --- | --- |
| Информационно- технологический | Тыгдинская МСОШ | 14 |
| Физико- математический | Магдагачинская МСОШ №1 | 9 |
| Социально- экономический | Магдагачинская МСОШ №1 Магдагачинская МСОШ №3 | 15 8 |
| Педагогический | Магдагачинская МСОШ №3 | 7 |

Приложение 1

Утверждено

приказом отдела образования

№248 от 12.09.2008

План работы на 2008- 2009 г.г.по реализации программы

перехода  образовательных учреждений Магдагачинского района

на профильное обучение учащихся.

| Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Развитие и использование существующей образовательной сети, инфраструктуры для организации профильного обучения |  |  |
| 1. Организация и контроль за работой педкласса. | 2008-2009 | Карамышева Н.М |
| 2. Обновление страницы «Профильное обучение» сайта отдела образования | ежемесячно | Грекова О.Ю. Карамышева Н.М |
| 3.Организация предпрофильной подготовки в УО района (внутришкольная модель) | Сентябрь 2008 г.- май 2009 г. | Руководители учреждений образования |
| 4. Организация профильного обучения в учреждениях образования (согласно Приложению 2) | Сентябрь 2008 г.- май 2009 г. | Руководители учреждений образования |
| 2. Использование имеющихся и создание новых с ресурсов, образовательных, сервисных и управленческих организационных структур для работы по профильному обучению. |  |  |
| 1. Организация сетевого взаимодействия УО п. Магдагачи (по плану работы опорной школы). | В течение всего периода | Карамышева Н.М. |
| 2. Поддержка опорной школы: - приобретение программ профильного уровня; - приобретение оборудования; -приобретение учебно-методической литературы; - обучение педагогов; - проведение мероприятий для учащихся района; - организация методической деятельности; - консультации в ИППК, БГПУ | 2009 г. | Каменщикова Н.В. Грекова О.Ю. Гуминская И.А. Каменщикова Н.В. Туровская А.Н. Кононенко И.А. Карамышева Н.М. Туровская И.А. |
| 3. Изучение вопроса о возможности открытия химико- биологического класса на базе Магдагачинской МСОШ №3 | Ноябрь- декабрь 2008 г. | Карамышева Н.М. |
| 3. Создание и использование концептуальных ресурсов – идей и опыта организации профильного обучения |  |  |
| 1. Подписка на журнал «Профильная школа» | 2008- 2009 г. | Каменщикова Н.В. |
| 2. Разработка и тиражирование рекомендаций «Диагностика обученности в условиях профильного обучения » | январь 2009 г. | Карамышева Н.М. Половинкина И.Н. |
| 3. Социологическое исследование «Проблемы организации профильного обучения» | ноябрь 2008 г. | Половинкина И.Н. |
| 4. Выпуск сборника по обобщению опыта работы по профильному обучению в Магдагачинской МСОШ №1. | Октябрь 2008 г. | Карамышева Н.М. Методисты РИМК |
| 5. Издание методических бюллетеней: - «Из опыта работы районного педагогического класса»; - «Из опыта сетевого взаимодействия учреждений Магдагачинского района в реализации Концепции профильного обучения»; | Декабрь 2008 г. Январь 2009 г. | Карамышева Н.М. Карамышева Н.М |
| 4. Разработка и использование программно-методического обеспечения – программ, учебников, дидактических материалов, методических пособий по профильному обучению |  |  |
| 1. Апробация программ профильного обучения. | 2009 г. | Педагоги ОУ Методисты РИМК |
| 2. Приобретение учебников по профилю для УО района. | 2009 г. | Каменщикова Н.В. |
| 3. Создание УМК по элективным курсам предпрофильного обучения. | Декабрь 2008г. | Методисты РИМК |
| 5. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации, профессиональное развитие кадров, призванных организовывать, осуществлять, обеспечивать, сопровождать переход на профильное обучение; расстановка этих кадров и использование их потенциала в процессе перехода на профильное обучение |  |  |
| 1. Переподготовка по специальности «Педагог профильной школы».(по заявкам ОУ) | 2009 г. | Туровская А.Н. |
| 2. Консультации в ИППК, БГПУ(по заявкам ОУ) | 2008 г. | Туровская А.Н. |
| 3. Участие в педагогических конференциях | 2008 г. | Методисты РИМК |
| 4. Круглый стол «Профильное обучение: успехи и трудности». | май 2009 г. | Карамышева Н.М. Опорная школа |
| 6. Информационное, рекламно-пропагандистское и PR-сопровождение перехода на профильное обучение |  |  |
| 1. Издание «Образовательной карты » | Сентябрь 200 8, 2009 г. | Грекова О.Ю. |
| 2. Публикации в газете «Вперёд», других печатных изданиях. | 2008- 2009 г. | Карамышева Н.М. |
| 4. Проведение районного конкурса «Мой выбор». | Май 2009 г. | Кононенко И.А. |
| 7. Материально-техническое обеспечение, привлечение и использование оборудования, средств обучения, транспортных средств и т.д. для перехода на профильное обучение |  |  |
| 1 .Приобретение класса- лаборатории по химии. | 2009 | Гуминская И.А. |
| 2. Приобретение компьютерных классов.(3) | 2009 | Грекова О.Ю. |
| 3. Приобретение интерактивных комплексов.(3) | 2009 | Грекова О.Ю. |
| 4. Приобретение оборудования для мультимедиазала.(3) | 2009 | Грекова О.Ю. |
| 5. Введение ставки технического специалиста по обслуживанию компьютерного оборудования образовательных учреждений. | 2009 | Грекова О.Ю. |